## Projetos
Projetos
Seq | Projeto | Responsável
1 | Projeto 1 | Rafael Kazu
2 | Projeto 2 | Patriciane

## Recursos
Recursos
Seq | Recurso | Web imagem | Imagem
1 | Rafael Kazu | https://images.vexels.com/media/users/3/130973/isolated/lists/a1c61d8b0f0675a52a36d3fe39e55bee-desenho-da-cabeca-do-homem-moderno.png | #VALUE!
2 | Patriciane | https://icons.iconarchive.com/icons/google/noto-emoji-people-face/1024/10159-woman-light-skin-tone-icon.png | #VALUE!
3 | Antony Mateus | https://icons.iconarchive.com/icons/google/noto-emoji-people-face/1024/10156-man-medium-dark-skin-tone-icon.png | #VALUE!

## Atividades
Atividades
| Seq | Projeto | Atividade | Recursos | Prev. Início | Prev. Conclusão | Prev. Horas | Data Início | Data Conclusão | Planejado | Realizado | Horas | Situação
| 1 | Projeto 1 | Atividade 1 | Rafael Kazu | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 10:00 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 100% | 100% | 11:00 | #NAME?
| 2 | Projeto 1 | Atividade 2 | Patriciane | 2022-09-02 | 2022-09-11 | 15:00 | 2022-09-02 | 2022-09-10 | 100% | 100% | 12:30 | #NAME?
| 3 | Projeto 1 | Atividade 3 | Antony Mateus | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 20:00 | 2022-09-04 | 2022-09-15 | 100% | 100% | 22:00 | #NAME?
| 4 | Projeto 2 | Atividade 4 | Rafael Kazu | 2022-09-04 | 2022-09-25 | 12:00 | 2022-09-05 |  | 90.48% | 70% | 10:00 | #NAME?
| 5 | Projeto 2 | Atividade 5 | Patriciane | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 8:00 | 2022-09-05 |  | 100% | 85% | 9:00 | #NAME?
| 6 | Projeto 2 | Atividade 6 | Antony Mateus | 2022-09-06 | 2022-09-30 | 30:00 | 2022-09-06 |  | 70.83% | 75% | 33:00 | #NAME?
| 7 | Projeto 2 | Atividade 7 | Rafael Kazu | 2022-09-20 | 2022-10-01 | 14:00 |  |  | 27.27% | 1% |  | #NAME?
| 8 | Projeto 1 | Atividade 8 | Patriciane | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 8:30 | 2022-09-22 |  | 33.33% | 20% | 2:00 | #NAME?
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Cálculos
Cálculos
Total Tarefas | Total Horas | %Médio Progresso | % Médio Progresso | Total Horas por Recurso | Atividades por Recurso | 10 Atividades